## Master Database Temuan
No | ID Temuan | Poin | Tahun Audit | Nama Entitas | Bidang | Judul Temuan Audit | Ringkasan Kondisi & Akar Masalah (Root Cause) | Tingkat Risiko | Rekomendasi Utama / Tindak Lanjut | Status | PIC Temuan Audit | Batas Waktu Penyelesaian | Prioritas | Tag Kata Kunci (#Preventif)
1 | AUD-2025-001 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Database Realisasi Pekerjaan dan Harga Bahan dan Upah docking. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
2 | AUD-2025-001 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyiapkan referensi harga (Price List) ATPM/Main Dealer. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
3 | AUD-2025-001 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Arahan tertulis uraian teknis dan tanggung jawab Pengawas Pekerjaan. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
4 | AUD-2025-001 | d | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Penugasan tertulis Laporan Administrasi Proyek. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
5 | AUD-2025-001 | e | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pembahasan Notulensi Larangan Pengalihan Kontrak. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
6 | AUD-2025-001 | f | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memperkuat fungsi Quality Control (QC). | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
7 | AUD-2025-002 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Kriteria Pengelolaan Galangan, Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat Perdir Tata Kelola Pengoperasian Galangan, Docking & Manajemen Proyek. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
8 | AUD-2025-002 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Kriteria Pengelolaan Galangan, Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Merevisi 9 SOP Operasi Galangan eksisting. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
9 | AUD-2025-003 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Kriteria Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas, Instalasi Dan Peralatan Galangan Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat Perdir Pedoman Pemeliharaan Fasilitas, Instalasi & Peralatan Galangan. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
10 | AUD-2025-003 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Kriteria Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas, Instalasi Dan Peralatan Galangan Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat SOP Prosedur Pemeliharaan. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
11 | AUD-2025-003 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Kriteria Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas, Instalasi Dan Peralatan Galangan Di PT. Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat Jadwal Pemeliharaan Terencana (Running Hours / Lifetime) mulai 2026. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
12 | AUD-2025-004 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Kelemahan Administrasi Kepemilikan Dan Pemanfaatan Kapal Milik PT Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pendaftaran kepemilikan kapal & pengurusan Grosse Akte di KSOP. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
13 | AUD-2025-004 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Kelemahan Administrasi Kepemilikan Dan Pemanfaatan Kapal Milik PT Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pemeliharaan terencana kapal Lindung Laut & BKMP XL. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
14 | AUD-2025-004 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Kelemahan Administrasi Kepemilikan Dan Pemanfaatan Kapal Milik PT Pelindo Solusi Maritim. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyiapkan Awak Kapal sesuai Ship Manning. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
15 | AUD-2025-005 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Belum Ada Ketetapan Atau Kriteria Yang Mengatur Pembiayaan Pengawas Project Galangan Non Milik. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat kriteria pemberian kebutuhan operasional pengawas. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
16 | AUD-2025-005 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Operasi Dan Teknik | Belum Ada Ketetapan Atau Kriteria Yang Mengatur Pembiayaan Pengawas Project Galangan Non Milik. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menetapkan kriteria penugasan pengawas on site & pengawas proyek. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
17 | AUD-2025-006 | a | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pembentukan & Pengesahan Tim P2K3 ke Disnaker. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
18 | AUD-2025-006 | b | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memasang rambu kewajiban APD di lokasi berisiko. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
19 | AUD-2025-006 | c | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pelaksanaan simulasi tanggap darurat (Drill) min 1x/tahun. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
20 | AUD-2025-006 | d | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Pengecekan K3 subkontraktor. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
21 | AUD-2025-006 | e | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memberikan masukan klausul K3 pada perjanjian subkontraktor. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
22 | AUD-2025-006 | f | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memasukkan tugas evaluasi K3 pada SPT Pengawas Pekerjaan. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
23 | AUD-2025-006 | g | 2025 | PT PSM | Bidang HSSE | Pelaksanaan K3 Di Lingkungan Kerja Area Galangan PT. Pelindo Solusi Maritim Masih Perlu Perbaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memberikan pelatihan Awareness K3 kepada Pengawas. | EVAL | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
24 | AUD-2025-007 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Terdapat Pekerjaan Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Belum Memiliki Kontrak Dan Atau Purchase Order. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyurat ke PT JAI Tbk untuk penerbitan kontrak. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
25 | AUD-2025-007 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Terdapat Pekerjaan Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Belum Memiliki Kontrak Dan Atau Purchase Order. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menghentikan penggunaan Quot Approval tanpa Kontrak Kerjasama. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
26 | AUD-2025-007 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Terdapat Pekerjaan Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal Belum Memiliki Kontrak Dan Atau Purchase Order. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membunyikan aturan quote approval pada Peraturan Direksi. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
27 | AUD-2025-008 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | SOP-SOP Divisi Pemasaran Dan Perencanaan Terkait Project Galangan Belum Memadai. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyusun SOP Penanganan Proyek Galangan & Kegiatan Usaha beserta limit waktu. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
28 | AUD-2025-009 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Belum Adanya Kriteria Yang Mengatur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Ratifikasi Perdir Manajemen Proyek (Tugas, Wewenang Pengawas). | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
29 | AUD-2025-009 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Belum Adanya Kriteria Yang Mengatur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Melampirkan struktur organisasi proyek pada Project Costing. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
30 | AUD-2025-009 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Belum Adanya Kriteria Yang Mengatur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Penerbitan/perpanjangan SPT Pengawas Proyek sesuai BAMK. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
31 | AUD-2025-010 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Pelaksanaan Lembur Pekerjaan Di Galangan Belum Sesuai Dengan Ketentuan Perusahaan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menerbitkan SPL dan SPK dengan menyebutkan obyek lembur secara jelas. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
32 | AUD-2025-010 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Pemasaran | Pelaksanaan Lembur Pekerjaan Di Galangan Belum Sesuai Dengan Ketentuan Perusahaan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat evaluasi hasil kerja lembur per proyek per minggu. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
33 | AUD-2025-011 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menerbitkan Teguran Tertulis kepada PJ Kas Kecil & Uang Muka. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
34 | AUD-2025-011 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menerbitkan Surat Edaran Pertanggungjawaban UM/Kas Kecil. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
35 | AUD-2025-011 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Melengkapi dokumen non-PKP vendor PT Kharisma Kahuripan. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
36 | AUD-2025-011 | d | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menetapkan standar pedoman penggunaan uang muka dan kas kecil. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
37 | AUD-2025-011 | e | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menerbitkan nota dinas percepatan pembuatan kontrak. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
38 | AUD-2025-011 | f | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat SOP pelaporan perubahan rencana penggunaan Uang Muka. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
39 | AUD-2025-011 | g | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kas Kecil Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Melengkapi laporan perubahan rencana penggunaan Uang Muka AHTS Peteka 5401. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
40 | AUD-2025-012 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Realisasi Biaya Tidak Sesuai dengan Pos Akun yang Ditetapkan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menerbitkan Surat Edaran Juknis Standarisasi Kode Akun (COA) Beban. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
41 | AUD-2025-012 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Keuangan | Realisasi Biaya Tidak Sesuai dengan Pos Akun yang Ditetapkan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Monitoring & evaluasi bulanan atas klasifikasi biaya di SAP. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
42 | AUD-2025-013 | a | 2025 | PT PSM | Bidang Pengadaan | Terdapat Persediaan Yang Tidak Digunakan Lagi Dan Nilainya Belum Disesuaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Identifikasi & Stock Opname persediaan idle oleh Tim Khusus. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
43 | AUD-2025-013 | b | 2025 | PT PSM | Bidang Pengadaan | Terdapat Persediaan Yang Tidak Digunakan Lagi Dan Nilainya Belum Disesuaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Memindahkan barang dari gudang PT BIMA. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
44 | AUD-2025-013 | c | 2025 | PT PSM | Bidang Pengadaan | Terdapat Persediaan Yang Tidak Digunakan Lagi Dan Nilainya Belum Disesuaikan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Segera melakukan penjualan barang persediaan dengan Berita Acara. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
45 | AUD-2025-014 | a | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Peraturan Direksi Terkait Jobdesk/WI Struktur Organisasi Sudah Tidak Relevan Dengan Kondisi Eksisting PT PSM. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyusun Perdir Uraian Tugas/Jabatan BOD-2, Executive Staff Director, & Pelaksana. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
46 | AUD-2025-014 | b | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Peraturan Direksi Terkait Jobdesk/WI Struktur Organisasi Sudah Tidak Relevan Dengan Kondisi Eksisting PT PSM. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Penyesuaian nama jabatan database pekerja sesuai nomenklatur terbaru. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
47 | AUD-2025-015 | a | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Belum Dilakukannya Analisa Beban Kerja Dan Peningkatan Kompetensi Bagi Karyawan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Membuat Analisa Beban Kerja (ABK) berbasis uraian tugas terbaru. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
48 | AUD-2025-015 | b | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Belum Dilakukannya Analisa Beban Kerja Dan Peningkatan Kompetensi Bagi Karyawan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Menyusun usulan program diklat bersertifikasi & peningkatan kompetensi operasional tiap tahun. | BD | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
49 | AUD-2025-016 | a | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Belum Dilakukannya Evaluasi Terhadap Presensi Karyawan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Evaluasi presensi karyawan setiap bulan. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
50 | AUD-2025-016 | b | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Belum Dilakukannya Evaluasi Terhadap Presensi Karyawan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Koreksi presensi bagi karyawan dinas luar/SPT. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
51 | AUD-2025-016 | c | 2025 | PT PSM | Bidang SDM | Belum Dilakukannya Evaluasi Terhadap Presensi Karyawan. | Disesuaikan dengan LHP Periode 2025 | High | Evaluasi presensi pekerja shift/gilir & lembur. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2025
52 | AUD-2024-017 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membuat Laporan Progres Docking & Floating Repair secara Real Time. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
53 | AUD-2024-017 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membuat Addendum Waktu sebelum jatuh tempo. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
54 | AUD-2024-017 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Melengkapi keterangan kapal yang belum dikerjakan. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
55 | AUD-2024-017 | d | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Docking Dan Perbaikan Kapal | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menyusun Perdir Tata Cara Pemeliharaan Alat Apung (SLA/SLG). | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
56 | AUD-2024-018 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Pengelolaan Area Dermaga & Floating Repair | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Koordinasi bersama PT Rukindo untuk Kesepakatan Pengelolaan Area Dermaga & Floating Repair. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
57 | AUD-2024-018 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Operasi Dan Teknik | Pengelolaan Area Dermaga & Floating Repair | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menyusun SOP Pengelolaan Area Dermaga & Floating Repair. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
58 | AUD-2024-019 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang HSSE | Pengelolaan TPS Limbah B3 | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Pembenahan penimbunan TPS Limbah B3 sesuai Permen LHK. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
59 | AUD-2024-019 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang HSSE | Pengelolaan TPS Limbah B3 | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membentuk Tim Task Force & SPT Penanggung Jawab TPS B3. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
60 | AUD-2024-019 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang HSSE | Pengelolaan TPS Limbah B3 | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menyusun Perdir & SOP Penyimpanan/Kondisi Darurat Limbah B3. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
61 | AUD-2024-019 | d | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang HSSE | Pengelolaan TPS Limbah B3 | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Mengalokasikan anggaran & mengurus Izin TPS B3. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
62 | AUD-2024-020 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang TI & Sistem | Tata Kelola Teknologi Informasi | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Evaluasi Perdir Tata Kelola TI / Ratifikasi Perdir Subholding. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
63 | AUD-2024-020 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang TI & Sistem | Tata Kelola Teknologi Informasi | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Evaluasi Profil & Mitigasi Risiko TI sesuai proses bisnis. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
64 | AUD-2024-020 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang TI & Sistem | Tata Kelola Teknologi Informasi | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Evaluasi standar keamanan jaringan minimum. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
65 | AUD-2024-021 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menerbitkan Surat Teguran tertulis kepada pemegang Uang Muka. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
66 | AUD-2024-021 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Mengenakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
67 | AUD-2024-021 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menerbitkan Surat Edaran / Sosialisasi pentingnya pertanggungjawaban UM. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
68 | AUD-2024-021 | d | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pertanggungjawaban Uang Muka | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Pemantauan rutin saldo outstanding UM. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
69 | AUD-2024-022 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pengelolaan Utang Jatuh Tempo | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
70 | AUD-2024-022 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pengelolaan Utang Jatuh Tempo | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Monitoring aging hutang secara berkala. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
71 | AUD-2024-022 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pengelolaan Utang Jatuh Tempo | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Koordinasi dengan vendor terkait rencana pembayaran. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
72 | AUD-2024-022 | d | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan | Pengelolaan Utang Jatuh Tempo | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Clearing/penelusuran saldo eror ERP dilengkapi Berita Acara. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
73 | AUD-2024-023 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan & Komersil | Penyelesaian Piutang Macet (PYMAD) | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Koordinasi berkala Keuangan & Komersil yang dituangkan dalam Berita Acara/Notulen. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
74 | AUD-2024-023 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan & Komersil | Penyelesaian Piutang Macet (PYMAD) | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Arahan tertulis koordinasi dengan afiliasi untuk menghindari PYMAD macet. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
75 | AUD-2024-024 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan & Operasi | Tata Cara Pembatalan Nota | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Melengkapi dokumen pendukung & Berita Acara Pembatalan Nota. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
76 | AUD-2024-024 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Keuangan & Operasi | Tata Cara Pembatalan Nota | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membuat Peraturan atau SOP tentang Pembatalan Nota. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
77 | AUD-2024-025 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Pengadaan | Pengadaan ATK & Pengendalian Anggaran | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membuat Perdir/SOP Prosedur Pengadaan ATK. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
78 | AUD-2024-025 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Pengadaan | Pengadaan ATK & Pengendalian Anggaran | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Membuat Perdir/SOP Pengendalian & Penanggung Jawab Anggaran. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
79 | AUD-2024-025 | c | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Pengadaan | Pengadaan ATK & Pengendalian Anggaran | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menerbitkan Surat Edaran penggunaan Uang Muka sesuai ketentuan. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
80 | AUD-2024-026 | a | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Pengadaan | Perbaikan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Melengkapi Perdir PBJ / Buku Juknis PBJ terkait definisi & istilah. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
81 | AUD-2024-026 | b | 2024 | PT PSM (d/h PT JPPI) | Bidang Pengadaan | Perbaikan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menyesuaikan wewenang Penyelenggara/Pengguna agar selaras GCG. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
82 | AUD-2024-026 | c | 2024 | PT PSM | Bidang Pengadaan | Perbaikan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Memperjelas kriteria Penerima Kuasa penandatanganan kontrak. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024
83 | AUD-2024-026 | d | 2024 | PT PSM | Bidang Pengadaan | Perbaikan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa | Disesuaikan dengan LHP Periode 2024 | High | Menyusun SOP Pencairan Jaminan & penetapan divisi verifikator. | SLS | Divisi Terkait | 31 Desember 2026 | 3 | #Audit2024